## Aufgaben- und Terminplanung
Aufgaben- und Terminplanung
Meilenstein
Projekt | Gameentwicklung |  | Planung
Projektnamen | Jumpaka: Legends of the Fluff |  | im Soll
Projektleiter/in | Martin Reisbacher |  | Out of Plan
Datum | 2026-03-08 |  | abgeschlossen
Pos | Arbeitspaket | Zeit | Dauer |  | Arbeitstag
|  | in Stunden | Start | Ende | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 | 6
1 | Initialisierung (Einreichungsfrist 08.03.2026) |  | Datum | Datum | MR | MW | KE | YA | MR | MW | KE | YA | MR | MW | KE | YA | MR | MW | KE | YA | Abgabe | MR | MW | KE | YA
1.1 | Aufträge lesen | 0.5 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 0.5
1.2 | Team bilden, Rollen definieren, Verantwortlichkeiten festhalten | 0.5 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 0.5
1.3 | Spielidee auswählen und grobe Zielsetzung | 0.5 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 0.5
1.4 | Stakeholder identifizieren (Auftraggeber, Team, User) | 1 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 1
1.5 | Risiken initial erfassen (Technisch, organisatorisch, Zeit) | 1.5 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 1.5
1.6 | GitHub Repo erstellen, Zugriff für Auftraggeber sicherstellen | 0.5 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 0.5
1.7 | Kommunikationskanal & Arbeitsweise definieren (Teams & GitHub) | 0.5 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 0.5
1.8 | Dokumentationen 1-10 + Phasenübergreifende Dokumente | 35 | 2026-03-03 | 2026-03-08 | 35 |  |  |  | 8.75 |  |  |  | 8.75 |  |  |  | 8.75 |  |  |  | 8.75
2. | Konzept (Einreichungsfrist 15.03.2026) |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10
2.1 | Anforderungen definieren | 1,5 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 1.5
2.2 | Lösungskonzept / Game Design | 2,0 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2
2.3 | Projektmanagementplan | 1,0 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 1
2.4 | Change-Management definieren | 0,5 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 0.5
2.5 | Teststrategie entwerfen | 1,0 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 1
2.6 | Dokumentationen 11-19 + Phasenübergreifende Dokumente | 34 | 2026-03-10 | 2026-03-15 | 34 |  |  |  | 8.5 |  |  |  | 8.5 |  |  |  | 8.5 |  |  |  | 8.5
3. | Realisierung |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15
3.1 | Entwicklung gemäss Architektur und Anforderungen
3.2 | Arbeitsaufträge über GitHub Issues (inkl. Akzeptanzkriterien)
3.3 | Projektsteuerung
3.4 | Tests
3.5 | Benutzerhandbuch (Entwurf) und Release-Vorbereitung
3.6 | Dokumentationen ... + Phasenübergreifende Dokumente
4. | Einführung |  |  |  | 16 |  |  |  | 17 |  |  |  | 18 |  |  |  | 19 |  |  |  | 20
4.1 | Abnahmetests gegen Anforderungen (inkl. Nachweis)
4.2 | Deployment/Release
4.3 | Abschlussdokumentation finalisieren
4.4 | Abschlusspräsentation (Produkt + Projekt nach HERMES)
4.5 | Lessons Learned & Teamabschluss / Archivierung in GitHub
4.6 | Dokumentationen ... + Phasenübergreifende Dokumente
Bearbeitungshinweise: | 1. Teilaufgaben und Arbeitspakete einfügen
2. Optional: Personaleinsatzplan mit Verantwortlichem und Mitarbeitern pro Arbeitspaket
3. Bearbeitungsdauern pro Arbeitspaket eintragen
4. Meilensteine eintragen
5. Soll-Termine eintragen
6. Zum Drucken Fertigstellung und Personaleinsatzplan und Termine ausblenden oder Druckansicht anpassen (bei Seitenansicht oder Druckbereich einstellen)