## Tabelle1
A r b e i t s - P l a n u n g Alpaka Inc Switzerland / Jumpaka: Legends of the Fluff
|  |  | Tag 1 |  |  |  | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Tag 6 | Tag 7 | Tag 8 |  |  |  | Tag 9 | Tag10
|  |  | 2026-03-03 |  |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-10 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 |  | 2026-03-13 | 2026-03-14
Tages - SOLL |  |  | 39.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Tages - IST |  |  | 38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Projektphasen - Projektschritte | Stunden |  | 1.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Soll | IST
Initialisierung
Team bilden, Rollen definieren, Verantwortlichkeiten festhalten | 0.5 |  | 0.5
|  | 0.5 | 0.5
Spielidee auswählen + grobe Zielsetzung (Scope) definieren | 0.5 |  |  | 0.5
|  | 0.5 |  | 0.5
Stakeholder identifizieren (mind. Auftraggeber, Team, „User“) | 0.5 |  |  |  | 0.5
|  | 0.5 |  |  | 0.5
Risiken initial erfassen (technisch, organisatorisch, Zeit) | 1 |  |  |  |  | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
GitHub-Repo erstellen, Zugriff für Auftraggeber sicherstellen | 1.5 |  |  |  | 1.5
0
Kommunikationskanal & Arbeitsweise definieren (z. B. Teams/Discord/Slack, MeetingRhythmus, Entscheidungsprozess) | 0.5 |  |  | 0.5
|  | 0.5 |  | 0.5
Dokumentationen | 36 |  | 36
|  | 35 | 35
Voranalyse
Situationsanalyse (IST / SOLL- Zustand) | 0
0
Systemanforderungen / Systemziele festlegen | 0
0
Variantenbeschrieb der Lösungen | 0
0
Nutzwertanalyse / Zukunftstauglichkeit | 0
0
Risikoanalyse / Wirtschaftlichkeit | 0
0
Datenschutz | 0
0
Abschluss Phase Voranalyse | 0
0
Konzept
Anforderungen definieren | 0
0
Lösungskonzept / Game Design | 0
0
Projektmanagementplan (PMP) | 0
0
Change-Management definieren | 0
0
Teststrategie entwerfen | 0
0
Benutzermatrix erstellen | 0
0
Testkonzept erstellen | 0
0
Abschluss Phase Konzept | 0
0
Realisierung
Entwicklung gemäss Architektur und Anforderungen | 0
0
Arbeitsaufträge über GitHub Issues (inkl. Akzeptanzkriterien) | 0
0
Projektsteuerung | 0
0
Tests | 0
0
Benutzerhandbuch (Entwurf) und Release-Vorbereitung | 0
0
Zugriffsberechtigungen setzen | 0
0
Testprotokolle | 0
0
Abschluss Phase Realisierung | 0
0
Einführung
Abnahmetests gegen Anforderungen (inkl. Nachweis) | 0
0
Deployment/Release | 0
0
Abschlussdokumentation finalisieren | 0
0
Abschlusspräsentation (Produkt + Projekt nach HERMES) | 0
0
Abschluss
Lektorat der Dokumentation | 0
0
Deployment/Release | 0
0
Abschlussdokumentation finalisieren | 0
0
Abschlusspräsentation (Produkt + Projekt nach HERMES) | 0
0
Dokumentation
Sitzungsprotokoll Expertenbesuch | 0
0
Arbeitsjournal | 0
0
Termine
Expertenbesuch 1 + 2 | 0
0
Reserven | [18 empty] | Projekt : Total Soll |  | 40.5 |  | h
eingeplante Reserven | 0 | [17 empty] | Projekt : Total Ist |  |  | 38 | h
0
Totale Arbeitszeit | 40.5 | 38 | [16 empty] | Abweichung |  | 2.5 |  | h
|  |  | Initialisierung |  |  |  | Voranalyse |  | Konzept |  | Realisierung |  | Einführung |  |  | Abschluss
Projektphasen
2:30
Meilensteine =
Auffahrt