## Tabelle1
Arbeitsplanung Jumpaka: Legends of the Fluff
|  |  | Tag 1 | [6 empty] | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Tag 6 | Tag 7 |  |  |  |  | Tag 8 | Tag 9 | Tag 10 | Tag 11 | Tag 12 | Tag 13 | Tag 14 |  |  |  | Tag 15 |  | Tag 16 |  | Tag 17 |  |  |  | Tag 18 |  | Tag 19 | Tag 20 | Tag 21 | Tag 22 | Tag 23 | Tag 24 |  | Tag 25 | Tag 26 |  |  | Tag 27
|  |  | 2026-03-03 | [6 empty] | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 |  |  |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-17 |  | 2026-03-18 |  | 2026-03-19 |  |  |  | 2026-03-20 |  | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 |  | 2026-03-27 | 2026-03-28 |  |  | 2026-03-29
Tages - SOLL |  |  | 5 | [6 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |  |  |  |  | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 17.5 |  |  |  | 15.5 |  | 15.5 |  | 20.5 |  |  |  | 11 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 |  | 5 | 11 |  |  | 14
Tages - IST |  |  | 5 | [6 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |  |  |  |  | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 16.5 |  |  |  | 9.5 |  | 9.5 |  | 14.5 |  |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 |  | 5 | 11 |  |  | 14
Projektphasen - Projektschritte | Stunden |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  |  |  | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Soll | IST | Initialisierung | [11 empty] | Konzept | [10 empty] | Realisierung | [15 empty] | Einführung
Initialisierung
Aufträge lesen/ definieren | 0.5 |  | 0.5
|  | 0.5 | 0.5
Team bilden, Rollen definieren, Verantwortlichkeiten festhalten | 0.5 |  |  | 0.5
|  | 0.5 |  | 0.5
Spielidee auswählen und grobe Zielsetzung | 0.5 |  |  |  | 0.5
|  | 0.5 |  |  | 0.5
Stakeholder identifizieren | 1 |  |  |  |  | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
Risiken initial erfassen (Technisch, organisatorisch, Zeit) | 1.5 | [5 empty] | 1.5
|  | 1.5 |  |  |  |  | 1.5
GitHub Repo erstellen, Zugriff für Auftragsgeber sicherstellen | 0.5 | [6 empty] | 0.5
|  | 0.5 | [5 empty] | 0.5
Kommunikationskanal & Arbeitsweise definieren (Teams, MeetingRhythmus, Entscheidungsprozess) | 0.5 | [7 empty] | 0.5
|  | 0.5 | [6 empty] | 0.5
Dokumentation erstellen/Phasenabschluss | 35 | [8 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | 35 | [7 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Voranalyse
Situationsanalyse (IST / SOLL- Zustand) | 0
0
Systemanforderungen / Systemziele festlegen | 0
0
Variantenbeschrieb der Lösungen | 0
0
Nutzwertanalyse / Zukunftstauglichkeit | 0
0
Risikoanalyse / Wirtschaftlichkeit | 0
0
Datenschutz | 0
0
Abschluss Phase Voranalyse | 0
0
Konzept
Anforderungen definieren | 1.5 | [13 empty] | 1.5
|  | 1.5 | [12 empty] | 1.5
Lösungskonzept / Game Design | 2 | [14 empty] | 2
|  | 2 | [13 empty] | 2
Projektmanagementplan (PMP) | 1 | [15 empty] | 1
|  | 1 | [14 empty] | 1
Change-Management definieren | 0.5 | [16 empty] | 0.5
|  | 0.5 | [15 empty] | 0.5
Teststrategie entwerfen | 1 | [17 empty] | 1
|  | 1 | [16 empty] | 1
Dokumentation erstellen/Phasenabschluss | 34 | [18 empty] | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8
|  | 34 | [17 empty] | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8
Benutzermatrix erstellen | 0
0
Testkonzept erstellen | 0
0
Abschluss Phase Konzept | 0
0
Realisierung
Entwicklung gemäss Architektur und Anforderungen | 15 | [24 empty] | 4.5 |  |  |  | 4.5 |  | 4.5 |  | 1.5
|  | 15 | [23 empty] | 4.5 |  |  |  | 4.5 |  | 4.5 |  | 1.5
Arbeitsaufträge über GitHub Issues (inkl. Akzeptanzkriterien) | 1 | [25 empty] | 1
|  | 1 | [24 empty] | 1
Projektsteuerung | 1 | [26 empty] | 1
|  | 1 | [25 empty] | 1
Tests | 4 | [33 empty] | 4
|  | 4 | [32 empty] | 4
Benutzerhandbuch (Entwurf) und Release-Vorbereitung | 4 | [34 empty] | 4
|  | 4 | [33 empty] | 4
Zugriffsberechtigungen setzen | 0
0
Testprotokolle | 0
0
Dokumentation erstellen/Phasenabschluss | 55 | [27 empty] | 11 |  | 11 |  | 11 |  |  |  | 11 |  | 11
|  | 30 | [26 empty] | 10 |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 5
Einführung
Abnahmetests gegen Anforderungen (inkl. Nachweis) | 10 | [40 empty] | 10
|  | 10 | [39 empty] | 10
Deployment/Release | 2 | [49 empty] | 2
|  | 2 | [48 empty] | 2
Abschlussdokumentation | 30 | [41 empty] | 10 | 10 | 10
|  | 30 | [40 empty] | 10 | 10 | 10
Abschlusspräsentation vorbereiten | 10 | [44 empty] | 10
|  | 10 | [43 empty] | 10
Abschluss
Lektorat der Dokumentation | 5 | [46 empty] | 2.5 |  |  | 2.5
|  | 5 | [45 empty] | 2.5 |  |  | 2.5
Lessons Learned | 1 | [50 empty] | 1
|  | 1 | [49 empty] | 1
Abschlussdokumentation finalisieren / Phasenabschluss | 15 | [45 empty] | 5 |  | 5 |  |  | 5
|  | 15 | [44 empty] | 5 |  | 5 |  |  | 5
Abschlusspräsentation finalisieren | 7 | [48 empty] | 3.5 |  |  | 3.5 | Projekt : Total Soll | 212 |  | h
|  | 7 | [47 empty] | 3.5 |  |  | 3.5 | Projekt : Total Ist |  | 187 | h
Dokumentation
Sitzungsprotokoll Expertenbesuch | 0
0
Arbeitsjournal | 0
0
Termine
Expertenbesuch 1 + 2 | 0
0
Reserven | [53 empty] | Projekt : Total Soll | 240 |  | h
eingeplante Reserven | 0 | [52 empty] | Projekt : Total Ist |  | 215 | h
0
Totale Arbeitszeit | 240 | 215 | [51 empty] | Abweichung | 25 |  | h
|  |  | Initialisierung | [11 empty] | Konzept | [10 empty] | Realisierung | [15 empty] | Einführung
Projektphasen
Meilensteine =